## КСС
Отчет о ходе производства капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования г. Набережные Челны на
№ п/п | Адрес (улица, проспект), № дома |  | Строительный адрес | Полное наименование эксплуатирующей организации | Этажность | Серия | Группа капитальности | Общая площадь МКД, кв.м | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего** | в том числе жилых |  | Количество квартир | Количество граждан, зарегистри- рованных в МКД | Материал стен*** | Материал кровли**** | Год ввода в эксплуатацию | Выполнение по видам работ в соответствии с графиком производства | [34 empty] | Дата проведения работ |  | Ген. подрядчик, субподрядчик | Субподрядчик | телефон
|  | Код позиции | [7 empty] | Всего | в том числе жилых, находящихся в собственности граждан | [5 empty] | Вид ремонта | Объем | Сметная ст-ть руб. | Сметная ст-ть на дом руб. | КС-3 на вид работы у МАУ УКК, руб. | Код по ГЖИ | Код Сметная ст-ть руб. | КС-3 на вид работы по ГЖИ, руб. | КС-3 на дом по ГЖИ руб. | КС-3 на дом по ГЖИ % | КС-3 на вид работы, руб. | КС-3 на дом руб. | КС-3 на вид работы у МАУ УКК, руб. | КС-3 на вид работы у МАУ УКК, % | Начислено на счет дома руб. | % начисления от сметной стоимости | Профинансировано |  |  |  | Сметная ст-ть на дом руб. по графику | ед.изм. | Подписано ГЖИ (сумма) | % выполнения | кол-во человек | [10 empty] | начала работ | окончания работ
[33 empty] | руб. | % | В т.ч.по актам выполненных работ
[35 empty] | руб. | %
1 | 3 |  | 2 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 27 | 28 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  | 35 | 36 | 37 | 41 | 42
1 | пр-кт. Чулман, д.114/35 | 635 | 48/16 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 24398.1 | 18464.6 | 11711.1 | 9804.6 | 400 | 1196 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1982 | ПСД |  | 104236 | 8040310 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 104236 | 0 | [6 empty] | 100% | [6 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 9 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 174340.56 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 100%
| 14 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 1071.98; 7: 3460099 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | 3460099 | 100% | [11 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-23 | ООО "Баракат+" | Гилязетдинов Марат Хисамутдинович | 8-909-311-17-00
|  |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт кровли; 6: 4664.6; 7: 7732252.3 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | кв.м | 7400887.04 | 100% | [11 empty] | 2012-04-01 | 2012-06-15 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| под.1,4,5,6,7 |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт/замена лифта; 6: 5; 7: 6241705 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | шт | 6241705 | 100% | [11 empty] | 2012-04-01 | 2012-07-31 | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
[17 empty] | ИТОГО: |  | 17712632.86
2 | ул.Татарстан, д.25/117 | 654 | 48/20 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 6905 | 5265.4 | 5265.4 | 2985.45 | 110 | 312 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1979 | ПСД |  | 49847 | 6803002 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 49847 | [7 empty] | 100% | [6 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 25055.66 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 15под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 767.06; 7: 2505566 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | 1224493 | 100% |  |  |  | 2505566 | 2505566 | 100% | 100% |  |  |  |  | 2012-02-15 | 2012-07-23 | ООО СМУ "УКС" | Шакиров Рамиль Рафарович | 8-917-858-81-88
[17 empty] | ИТОГО: |  | 2580468.66
3 | ул.Татарстан, д.31 | 664 | 48/18 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 9 | 83-НЧ | 2 | 19741.5 | 9798.2 | 9798.2 | 7054.7 | 285 | 918 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1985 | ПСД |  | 38453 | 2317139 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 38453 | [14 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 13021.21 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 8 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 347.5; 7: 1302121 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м | 1302121 | 100% | [11 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-23 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
[17 empty] | ИТОГО: |  | 1353595.21
4 | пр-кт. Сююмбике, д.85 | 254 | 49/10 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 15397.6 | 11595.1 | 11595.1 | 8962.3 | 244 | 655 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1979 | ПСД |  | 32673 | 14217537.9 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 32673 | [7 empty] | 100% |  |  | 937676 |  |  |  | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 9376.76 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 4 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 187; 7: 937676 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | 937676 | 100% |  |  |  | 937676 | 937676 | 100% | 100% |  | 937676 |  | 0 | 2012-02-15 | 2012-07-23 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
[17 empty] | ИТОГО: |  | 979725.76
5 | пр-кт. Сююмбике, д.93 | 477 | 49/29 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 27935.2 | 21344.5 | 13187.4 | 11473.8 | 444 | 1287 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1979 | ПСД |  | 36781 | 20960698 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 36781 | [7 empty] | 100% |  |  | 1203147 |  |  |  | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 12031.47 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 7 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 280.5; 7: 1203147 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | 1203147 | 100% |  |  |  | 1203147 | 1203147 | 100% | 100% |  | 1203147 |  | 0 | 2012-02-15 | 2012-07-23 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
[17 empty] | ИТОГО: |  | 1251959.47
6 | пр-кт. Сююмбике, д.95 | 630 | 49/25 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | 1.468-БНЧ | 1 | 11826.8 | 10254 | 6582.5 | 5344.3 | 221 | 661 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1978 | ПСД |  | 589.4 | 9894569 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 589.4 | [7 empty] | 100% |  |  | 2728319.32 |  |  |  | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
| 9 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 27283.19 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 7 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт/замена лифта; 6: 2; 7: 2728319.32 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | шт | 2728319.32 | 100% |  |  |  | 2728319.32 | 2728319.32 | 100% | 100% |  | 2728319.32 |  | 0 | 2012-03-01 | 2012-03-30 | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
| под.1, 7 |  | 5: ИТОГО:; 7: 2756191.91
7 | ул.Ш.Усманова, д.118 | 659 | 49/13 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 16529.9 | 12756 | 8235.7 | 6924.45 | 258 | 836 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1984 | ПСД |  | 72790 | 15092944.1 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 72790 | [14 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 9 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 67089.19 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 8 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 670.21; 7: 2232493 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. |  | 98% | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2012-02-15 | 2012-07-23 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
|  |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт крыш; 6: 2680.51; 7: 4476425.59 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | кв.м. | 4143030.75 | 100% | [11 empty] | 2012-06-01 | 2012-07-23 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
[17 empty] | ИТОГО: |  | 6848797.78
8 | ул. Ш.Усманова, д.124 | 664 | 49/23 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 9 | 83-НЧ | 2 | 19741.5 | 9798.2 | 9798.2 | 7054.7 | 285 | 918 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1985 | ПСД |  | 18017 | 2317139 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 18017 | [14 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 3366.17 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 8 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ВП; 6: 120; 7: 336617 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м | 336617 | 100% | [11 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-23 | ООО "Баракат+" | Гилязетдинов Марат Хисамутдинович | 8-909-311-17-00
[17 empty] | ИТОГО: |  | 358000.17
9 | ул.Татарстан, д.28 | 659 | 50/03 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 16529.9 | 12756 | 8235.7 | 6924.45 | 258 | 836 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1984 | ПСД |  | 65248 | 15092944.1 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 65248 | [14 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 14378.59 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 17 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 1354; 7: 1437859 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. |  | 98% | [7 empty] | 3 |  |  |  | 2012-02-15 | 2012-07-23 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
[17 empty] | ИТОГО: |  | 1517485.59
10 | ул.Ш.Усманова, д.119/22 | 659 | 50/01 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 16529.9 | 12756 | 8235.7 | 6924.45 | 258 | 836 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1984 | ПСД |  | 589.4 | 15092944.1 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 589.4 | [14 empty] | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
| 9 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 111940.08 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 8 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт/замена лифта; 6: 8; 7: 11194008.32 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | шт | 11194008.32 | 100% | [11 empty] | 2012-03-01 | 2012-07-31 | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
[17 empty] | ИТОГО: |  | 11306537.8
11 | ул. Ш.Усманова, д.136/147 | 664 | 51/07 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 9 | 83-НЧ | 2 | 19741.5 | 9798.2 | 9798.2 | 7054.7 | 285 | 918 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1985 | ПСД |  | 164263 | 2317139 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 164263 | [14 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 448951.28 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 40 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт теплоснабжения; 6: 7652.48; 7: 18374271 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [8 empty] | 18374271 | 100% | [11 empty] | 2012-03-01 | 2012-07-20 | ООО "ПромСтройКом+" | Талипов Халил Салихзянович | 8-927-479-98-47
|  |  | 5: Ремонт ГВС; 6: 3069.5; 7: 4331064.5 | [17 empty] | 4331064.5 | 100% | [11 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-10 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | 5: Ремонт ХВС; 6: 2063; 7: 3362879 | [17 empty] | 3362879 | 100% | [11 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-10 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | 5: Ремонт водоотведения; 6: 2682; 7: 2636406 | [17 empty] | 2636406 | 100% | [11 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-10 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | 5: Ремонт фасада; 6: 19656; 7: 16190507.01 | [17 empty] | 13219170.66 | 80% | [7 empty] | 13 |  |  |  | 2012-02-15 | 2012-07-23 | ООО "ПромАСК" | Сидоров Александр Григорьевич | 8-905-314-71-82
[17 empty] | ИТОГО: |  | 45508341.79
| Итого по УК: |  | 5: 0; 7: 92173737; 8: 17410083.1; 9: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 89.6995 | 82679381.39 | 93% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | #REF! | 13 | 0 | 0 | 0 | человек

## 51
| Отчет о ходе производства капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования г. Набережные Челны на | [41 empty] | 2013-06-06
№ п/п | Адрес (улица, проспект), № дома |  | Строительный адрес | Полное наименование эксплуатирующей организации | Этажность | Серия | Группа капитальности | Общая площадь МКД, кв.м | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего** | в том числе жилых |  | Количество квартир | Количество граждан, зарегистри- рованных в МКД | Материал стен*** | Материал кровли**** | Год ввода в эксплуатацию | Выполнение по видам работ в соответствии с графиком производства | [34 empty] | Дата проведения работ |  | Ген. подрядчик, субподрядчик | Субподрядчик | телефон
|  | Код позиции | [7 empty] | Всего | в том числе жилых, находящихся в собственности граждан | [5 empty] | Вид ремонта | Объем | Сметная ст-ть руб. | Сметная ст-ть на дом руб. | КС-3 на вид работы у МАУ УКК, руб. | Код по ГЖИ | Код Сметная ст-ть руб. | КС-3 на вид работы по ГЖИ, руб. | КС-3 на дом по ГЖИ руб. | КС-3 на дом по ГЖИ % | КС-3 на вид работы, руб. | КС-3 на дом руб. | КС-3 на вид работы у МАУ УКК, руб. | КС-3 на вид работы у МАУ УКК, % | Начислено на счет дома руб. | % начисления от сметной стоимости | Профинансировано |  |  |  | Сметная ст-ть на дом руб. по графику | ед.изм. | Подписано ГЖИ (сумма) | % выполнения | в том числе (руб.) | [10 empty] | начала работ | окончания работ
[33 empty] | руб. | % | В т.ч.по актам выполненных работ | [5 empty] | в работе |  |  | выполнено |  |  | % выполнения по видам | Средний % на дом | Выполнено, руб. | Выполнено по дому, руб. | не приступали
[35 empty] | руб. | % |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % |  |  | факт | факт | факт
1 | 3 |  | 2 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 27 | 28 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  | 35 | 36 | 37 | 41 | 42
1 | пр-кт. Чулман, д.114/35 | 635 | 48/16 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 24398.1 | 18464.6 | 11711.1 | 9804.6 | 400 | 1196 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1982 | ПСД |  | 104236 | 8040310 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | 100% | [6 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 9 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 174340.56 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 14 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 1071.98; 7: 3460099 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [13 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат+" | Загитов Ренат Марселевич | 8-919-622-31-11
|  |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт кровли; 6: 4664.6; 7: 7732252.3 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | кв.м | [13 empty] | 2012-04-01 | 2012-06-15 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт/замена лифта; 6: 5; 7: 6241705 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | шт | [13 empty] | 2012-04-01 | 2012-07-31 | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
[17 empty] | ИТОГО: |  | 17712632.86
2 | ул.Татарстан, д.25/117 | 654 | 48/20 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 6905 | 5265.4 | 5265.4 | 2985.45 | 110 | 312 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1979 | ПСД |  | 49847 | 6803002 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | 100% | [6 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 25055.66 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 15под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 767.06; 7: 2505566 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
[17 empty] | ИТОГО: |  | 2580468.66
3 | ул.Татарстан, д.31 | 664 | 48/18 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 9 | 83-НЧ | 2 | 19741.5 | 9798.2 | 9798.2 | 7054.7 | 285 | 918 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1985 | ПСД |  | 38453 | 2317139 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 13021.21 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 8 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 347.5; 7: 1302121 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м | [13 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
[17 empty] | ИТОГО: |  | 1353595.21
4 | пр-кт. Сююмбике, д.85 | 254 | 49/10 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 15397.6 | 11595.1 | 11595.1 | 8962.3 | 244 | 655 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1979 | ПСД |  | 32673 | 14217537.9 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | 100% |  |  | 0 |  |  |  | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 9376.76 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 4 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 187; 7: 937676 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [8 empty] | 0% |  | 0 |  | 937676 | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
[17 empty] | ИТОГО: |  | 979725.76
5 | пр-кт. Сююмбике, д.93 | 477 | 49/29 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 27935.2 | 21344.5 | 13187.4 | 11473.8 | 444 | 1287 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1979 | ПСД |  | 36781 | 20960698 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | 100% |  |  | 0 |  |  |  | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 12031.47 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 7 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 280.5; 7: 1203147 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [8 empty] | 0% |  | 0 |  | 1203147 | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
[17 empty] | ИТОГО: |  | 1251959.47
6 | пр-кт. Сююмбике, д.95 | 630 | 49/25 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | 1.468-БНЧ | 1 | 11826.8 | 10254 | 6582.5 | 5344.3 | 221 | 661 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1978 | ПСД |  | 517 | 9894569 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | 100% |  |  | 0 |  |  |  | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
| 9 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 27283.91 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 7 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт/замена лифта; 6: 2; 7: 2728391 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | шт | [8 empty] | 0% |  | 0 |  | 2728391 | 2012-03-01 | 2012-03-30 | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
[17 empty] | ИТОГО: |  | 2756191.91
7 | ул.Ш.Усманова, д.118 | 659 | 49/13 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 16529.9 | 12756 | 8235.7 | 6924.45 | 258 | 836 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1984 | ПСД |  | 72790 | 15092944.1 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 9 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 67089.19 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 8 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 670.21; 7: 2232493 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [13 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
|  |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт крыш; 6: 2680.51; 7: 4476425.59 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | кв.м. | [13 empty] | 2012-06-01 | 2012-07-30 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
[17 empty] | ИТОГО: |  | 6848797.78
8 | ул. Ш.Усманова, д.124 | 664 | 49/23 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 9 | 83-НЧ | 2 | 19741.5 | 9798.2 | 9798.2 | 7054.7 | 285 | 918 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1985 | ПСД |  | 18017 | 2317139 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 3366.17 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 8 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ВП; 6: 120; 7: 336617 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м | [13 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат+" | Загитов Ренат Марселевич | 8-919-622-31-11
[17 empty] | ИТОГО: |  | 358000.17
9 | ул.Татарстан, д.28 | 659 | 50/03 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 16529.9 | 12756 | 8235.7 | 6924.45 | 258 | 836 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1984 | ПСД |  | 65248 | 15092944.1 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 14378.59 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 17 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 1354; 7: 1437859 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [13 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
[17 empty] | ИТОГО: |  | 1517485.59
10 | ул.Ш.Усманова, д.119/22 | 659 | 50/01 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 16529.9 | 12756 | 8235.7 | 6924.45 | 258 | 836 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1984 | ПСД |  | 517 | 15092944.1 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
| 9 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 111940.8 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 8 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт/замена лифта; 6: 8; 7: 11194080 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | шт | [13 empty] | 2012-03-01 | 2012-07-31 | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
[17 empty] | ИТОГО: |  | 11306537.8
1 | ул. Ш.Усманова, д.136/147 | 664 | 51/07 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 9 | 83-НЧ | 2 | 19741.5 | 9798.2 | 9798.2 | 7054.7 | 285 | 918 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1985 | ПСД |  | 164263 | 2317139 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 448951.28 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 40 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт теплоснабжения; 6: 7652.48; 7: 18374271 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [21 empty] | 2012-03-01 | 2012-07-20 | ООО "Реммонтаж" | Талипов Халил Салихзянович | 8-927-479-98-47
|  |  | 5: Ремонт ГВС; 6: 3069.5; 7: 4331064.5 | [30 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-10 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | 5: Ремонт ХВС; 6: 2063; 7: 3362879 | [30 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-10 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | 5: Ремонт водоотведения; 6: 2682; 7: 2636406 | [30 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-10 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | 5: Ремонт фасада; 6: 19656; 7: 16190507.01 | [30 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-23 | ООО "ПромАСК" | Сидоров Александр Григорьевич | 8-905-314-71-82
[17 empty] | ИТОГО: |  | 45508341.79
| Итого по УК: |  | 5: 0; 7: 92173737; 8: 17410083.1; 9: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | #REF! |  | 0 | 0 | 0

## 50
| Отчет о ходе производства капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования г. Набережные Челны на | [41 empty] | 2013-06-06
№ п/п | Адрес (улица, проспект), № дома |  | Строительный адрес | Полное наименование эксплуатирующей организации | Этажность | Серия | Группа капитальности | Общая площадь МКД, кв.м | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего** | в том числе жилых |  | Количество квартир | Количество граждан, зарегистри- рованных в МКД | Материал стен*** | Материал кровли**** | Год ввода в эксплуатацию | Выполнение по видам работ в соответствии с графиком производства | [34 empty] | Дата проведения работ |  | Ген. подрядчик, субподрядчик | Субподрядчик | телефон
|  | Код позиции | [7 empty] | Всего | в том числе жилых, находящихся в собственности граждан | [5 empty] | Вид ремонта | Объем | Сметная ст-ть руб. | Сметная ст-ть на дом руб. | КС-3 на вид работы у МАУ УКК, руб. | Код по ГЖИ | Код Сметная ст-ть руб. | КС-3 на вид работы по ГЖИ, руб. | КС-3 на дом по ГЖИ руб. | КС-3 на дом по ГЖИ % | КС-3 на вид работы, руб. | КС-3 на дом руб. | КС-3 на вид работы у МАУ УКК, руб. | КС-3 на вид работы у МАУ УКК, % | Начислено на счет дома руб. | % начисления от сметной стоимости | Профинансировано |  |  |  | Сметная ст-ть на дом руб. по графику | ед.изм. | Подписано ГЖИ (сумма) | % выполнения | в том числе (руб.) | [10 empty] | начала работ | окончания работ
[33 empty] | руб. | % | В т.ч.по актам выполненных работ | [5 empty] | в работе |  |  | выполнено |  |  | % выполнения по видам | Средний % на дом | Выполнено, руб. | Выполнено по дому, руб. | не приступали
[35 empty] | руб. | % |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % |  |  | факт | факт | факт
1 | 3 |  | 2 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 27 | 28 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  | 35 | 36 | 37 | 41 | 42
1 | пр-кт. Чулман, д.114/35 | 635 | 48/16 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 24398.1 | 18464.6 | 11711.1 | 9804.6 | 400 | 1196 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1982 | ПСД |  | 104236 | 8040310 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | 100% | [6 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 9 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 174340.56 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 14 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 1071.98; 7: 3460099 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [13 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат+" | Загитов Ренат Марселевич | 8-919-622-31-11
|  |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт кровли; 6: 4664.6; 7: 7732252.3 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | кв.м | [13 empty] | 2012-04-01 | 2012-06-15 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт/замена лифта; 6: 5; 7: 6241705 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | шт | [13 empty] | 2012-04-01 | 2012-07-31 | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
[17 empty] | ИТОГО: |  | 17712632.86
2 | ул.Татарстан, д.25/117 | 654 | 48/20 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 6905 | 5265.4 | 5265.4 | 2985.45 | 110 | 312 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1979 | ПСД |  | 49847 | 6803002 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | 100% | [6 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 25055.66 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 15под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 767.06; 7: 2505566 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
[17 empty] | ИТОГО: |  | 2580468.66
3 | ул.Татарстан, д.31 | 664 | 48/18 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 9 | 83-НЧ | 2 | 19741.5 | 9798.2 | 9798.2 | 7054.7 | 285 | 918 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1985 | ПСД |  | 38453 | 2317139 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 13021.21 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 8 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 347.5; 7: 1302121 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м | [13 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
[17 empty] | ИТОГО: |  | 1353595.21
4 | пр-кт. Сююмбике, д.85 | 254 | 49/10 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 15397.6 | 11595.1 | 11595.1 | 8962.3 | 244 | 655 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1979 | ПСД |  | 32673 | 14217537.9 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | 100% |  |  | 0 |  |  |  | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 9376.76 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 4 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 187; 7: 937676 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [8 empty] | 0% |  | 0 |  | 937676 | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
[17 empty] | ИТОГО: |  | 979725.76
5 | пр-кт. Сююмбике, д.93 | 477 | 49/29 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 27935.2 | 21344.5 | 13187.4 | 11473.8 | 444 | 1287 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1979 | ПСД |  | 36781 | 20960698 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | 100% |  |  | 0 |  |  |  | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 12031.47 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 7 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 280.5; 7: 1203147 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [8 empty] | 0% |  | 0 |  | 1203147 | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
[17 empty] | ИТОГО: |  | 1251959.47
6 | пр-кт. Сююмбике, д.95 | 630 | 49/25 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | 1.468-БНЧ | 1 | 11826.8 | 10254 | 6582.5 | 5344.3 | 221 | 661 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1978 | ПСД |  | 517 | 9894569 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | 100% |  |  | 0 |  |  |  | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
| 9 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 27283.91 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 7 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт/замена лифта; 6: 2; 7: 2728391 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | шт | [8 empty] | 0% |  | 0 |  | 2728391 | 2012-03-01 | 2012-03-30 | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
[17 empty] | ИТОГО: |  | 2756191.91
7 | ул.Ш.Усманова, д.118 | 659 | 49/13 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 16529.9 | 12756 | 8235.7 | 6924.45 | 258 | 836 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1984 | ПСД |  | 72790 | 15092944.1 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 9 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 67089.19 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 8 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 670.21; 7: 2232493 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [13 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
|  |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт крыш; 6: 2680.51; 7: 4476425.59 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | кв.м. | [13 empty] | 2012-06-01 | 2012-07-30 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
[17 empty] | ИТОГО: |  | 6848797.78
8 | ул. Ш.Усманова, д.124 | 664 | 49/23 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 9 | 83-НЧ | 2 | 19741.5 | 9798.2 | 9798.2 | 7054.7 | 285 | 918 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1985 | ПСД |  | 18017 | 2317139 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 3366.17 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 8 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ВП; 6: 120; 7: 336617 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м | [13 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат+" | Загитов Ренат Марселевич | 8-919-622-31-11
[17 empty] | ИТОГО: |  | 358000.17
1 | ул.Татарстан, д.28 | 659 | 50/03 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 16529.9 | 12756 | 8235.7 | 6924.45 | 258 | 836 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1984 | ПСД |  | 65248 | 15092944.1 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 14378.59 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 17 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 1354; 7: 1437859 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [13 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-23 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
[17 empty] | ИТОГО: |  | 1517485.59
2 | ул.Ш.Усманова, д.119/22 | 659 | 50/01 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 16529.9 | 12756 | 8235.7 | 6924.45 | 258 | 836 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1984 | ПСД |  | 589.4 | 15092944.1 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
| 9 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 111940.08 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 8 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт/замена лифта; 6: 8; 7: 11194008.32 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | шт | [13 empty] | 2012-03-01 | 2012-07-31 | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
[17 empty] | ИТОГО: |  | 11306537.8
11 | ул. Ш.Усманова, д.136/147 | 664 | 51/07 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 9 | 83-НЧ | 2 | 19741.5 | 9798.2 | 9798.2 | 7054.7 | 285 | 918 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1985 | ПСД |  | 164263 | 2317139 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 448951.28 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 40 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт теплоснабжения; 6: 7652.48; 7: 18374271 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [21 empty] | 2012-03-01 | 2012-07-20 | ООО "Реммонтаж" | Талипов Халил Салихзянович | 8-927-479-98-47
|  |  | 5: Ремонт ГВС; 6: 3069.5; 7: 4331064.5 | [30 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-10 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | 5: Ремонт ХВС; 6: 2063; 7: 3362879 | [30 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-10 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | 5: Ремонт водоотведения; 6: 2682; 7: 2636406 | [30 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-10 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | 5: Ремонт фасада; 6: 19656; 7: 16190507.01 | [30 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "ПромАСК" | Сидоров Александр Григорьевич | 8-905-314-71-82
[17 empty] | ИТОГО: |  | 45508341.79
| Итого по УК: |  | 5: 0; 7: 92173737; 8: 17410083.1; 9: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | #REF! |  | 0 | 0 | 0

## 49
| Отчет о ходе производства капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования г. Набережные Челны на | [41 empty] | 2013-06-06
№ п/п | Адрес (улица, проспект), № дома |  | Строительный адрес | Полное наименование эксплуатирующей организации | Этажность | Серия | Группа капитальности | Общая площадь МКД, кв.м | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего** | в том числе жилых |  | Количество квартир | Количество граждан, зарегистри- рованных в МКД | Материал стен*** | Материал кровли**** | Год ввода в эксплуатацию | Выполнение по видам работ в соответствии с графиком производства | [34 empty] | Дата проведения работ |  | Ген. подрядчик, субподрядчик | Субподрядчик | телефон
|  | Код позиции | [7 empty] | Всего | в том числе жилых, находящихся в собственности граждан | [5 empty] | Вид ремонта | Объем | Сметная ст-ть руб. | Сметная ст-ть на дом руб. | КС-3 на вид работы у МАУ УКК, руб. | Код по ГЖИ | Код Сметная ст-ть руб. | КС-3 на вид работы по ГЖИ, руб. | КС-3 на дом по ГЖИ руб. | КС-3 на дом по ГЖИ % | КС-3 на вид работы, руб. | КС-3 на дом руб. | КС-3 на вид работы у МАУ УКК, руб. | КС-3 на вид работы у МАУ УКК, % | Начислено на счет дома руб. | % начисления от сметной стоимости | Профинансировано |  |  |  | Сметная ст-ть на дом руб. по графику | ед.изм. | Подписано ГЖИ (сумма) | % выполнения | в том числе (руб.) | [10 empty] | начала работ | окончания работ
[33 empty] | руб. | % | В т.ч.по актам выполненных работ | [5 empty] | в работе |  |  | выполнено |  |  | % выполнения по видам | Средний % на дом | Выполнено, руб. | Выполнено по дому, руб. | не приступали
[35 empty] | руб. | % |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % |  |  | факт | факт | факт
1 | 3 |  | 2 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 27 | 28 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  | 35 | 36 | 37 | 41 | 42
1 | пр-кт. Чулман, д.114/35 | 635 | 48/16 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 24398.1 | 18464.6 | 11711.1 | 9804.6 | 400 | 1196 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1982 | ПСД |  | 104236 | 8040310 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | 100% | [6 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 9 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 174340.56 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 14 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 1071.98; 7: 3460099 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [13 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат+" | Загитов Ренат Марселевич | 8-919-622-31-11
|  |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт кровли; 6: 4664.6; 7: 7732252.3 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | кв.м | [13 empty] | 2012-04-01 | 2012-06-15 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт/замена лифта; 6: 5; 7: 6241705 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | шт | [13 empty] | 2012-04-01 | 2012-07-31 | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
[17 empty] | ИТОГО: |  | 17712632.86
2 | ул.Татарстан, д.25/117 | 654 | 48/20 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 6905 | 5265.4 | 5265.4 | 2985.45 | 110 | 312 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1979 | ПСД |  | 49847 | 6803002 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | 100% | [6 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 25055.66 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 15под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 767.06; 7: 2505566 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
[17 empty] | ИТОГО: |  | 2580468.66
3 | ул.Татарстан, д.31 | 664 | 48/18 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 9 | 83-НЧ | 2 | 19741.5 | 9798.2 | 9798.2 | 7054.7 | 285 | 918 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1985 | ПСД |  | 38453 | 2317139 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 13021.21 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 8 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 347.5; 7: 1302121 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м | [13 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
[17 empty] | ИТОГО: |  | 1353595.21
1 | пр-кт. Сююмбике, д.85 | 254 | 49/10 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 15397.6 | 11595.1 | 11595.1 | 8962.3 | 244 | 655 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1979 | ПСД |  | 32673 | 14217537.9 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | 100% |  |  | 0 |  |  |  | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 9376.76 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 4 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 187; 7: 937676 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [8 empty] | 0% |  | 0 |  | 937676 | 2012-02-15 | 2012-07-23 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
[17 empty] | ИТОГО: |  | 979725.76
2 | пр-кт. Сююмбике, д.93 | 477 | 49/29 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 27935.2 | 21344.5 | 13187.4 | 11473.8 | 444 | 1287 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1979 | ПСД |  | 36781 | 20960698 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | 100% |  |  | 0 |  |  |  | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 12031.47 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 7 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 280.5; 7: 1203147 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [8 empty] | 0% |  | 0 |  | 1203147 | 2012-02-15 | 2012-07-23 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
[17 empty] | ИТОГО: |  | 1251959.47
3 | пр-кт. Сююмбике, д.95 | 630 | 49/25 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | 1.468-БНЧ | 1 | 11826.8 | 10254 | 6582.5 | 5344.3 | 221 | 661 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1978 | ПСД |  | 589.4 | 9894569 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | 100% |  |  | 0 |  |  |  | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
| 9 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 27283.19 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 7 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт/замена лифта; 6: 2; 7: 2728319.32 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | шт | [8 empty] | 0% |  | 0 |  | 2728319.32 | 2012-03-01 | 2012-03-30 | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
[17 empty] | ИТОГО: |  | 2756191.91
4 | ул.Ш.Усманова, д.118 | 659 | 49/13 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 16529.9 | 12756 | 8235.7 | 6924.45 | 258 | 836 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1984 | ПСД |  | 72790 | 15092944.1 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 9 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 67089.19 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 8 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 670.21; 7: 2232493 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [13 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-23 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
|  |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт крыш; 6: 2680.51; 7: 4476425.59 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | кв.м. | [13 empty] | 2012-06-01 | 2012-07-23 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
[17 empty] | ИТОГО: |  | 6848797.78
5 | ул. Ш.Усманова, д.124 | 664 | 49/23 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 9 | 83-НЧ | 2 | 19741.5 | 9798.2 | 9798.2 | 7054.7 | 285 | 918 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1985 | ПСД |  | 18017 | 2317139 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 3366.17 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 8 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ВП; 6: 120; 7: 336617 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м | [13 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-23 | ООО "Баракат+" | Гильзетдинов Марат Хисамутдинович | 8-909-311-17-00
[17 empty] | ИТОГО: |  | 358000.17
9 | ул.Татарстан, д.28 | 659 | 50/03 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 16529.9 | 12756 | 8235.7 | 6924.45 | 258 | 836 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1984 | ПСД |  | 65248 | 15092944.1 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 14378.59 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 17 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 1354; 7: 1437859 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [13 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
[17 empty] | ИТОГО: |  | 1517485.59
10 | ул.Ш.Усманова, д.119/22 | 659 | 50/01 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 16529.9 | 12756 | 8235.7 | 6924.45 | 258 | 836 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1984 | ПСД |  | 517 | 15092944.1 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
| 9 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 111940.8 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 8 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт/замена лифта; 6: 8; 7: 11194080 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | шт | [13 empty] | 2012-03-01 | 2012-07-31 | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
[17 empty] | ИТОГО: |  | 11306537.8
11 | ул. Ш.Усманова, д.136/147 | 664 | 51/07 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 9 | 83-НЧ | 2 | 19741.5 | 9798.2 | 9798.2 | 7054.7 | 285 | 918 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1985 | ПСД |  | 164263 | 2317139 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 448951.28 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 40 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт теплоснабжения; 6: 7652.48; 7: 18374271 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [21 empty] | 2012-03-01 | 2012-07-20 | ООО "Реммонтаж" | Талипов Халил Салихзянович | 8-927-479-98-47
|  |  | 5: Ремонт ГВС; 6: 3069.5; 7: 4331064.5 | [30 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-10 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | 5: Ремонт ХВС; 6: 2063; 7: 3362879 | [30 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-10 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | 5: Ремонт водоотведения; 6: 2682; 7: 2636406 | [30 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-10 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | 5: Ремонт фасада; 6: 19656; 7: 16190507.01 | [30 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "ПромАСК" | Сидоров Александр Григорьевич | 8-905-314-71-82
[17 empty] | ИТОГО: |  | 45508341.79
| Итого по УК: |  | 5: 0; 7: 92173737; 8: 17410083.1; 9: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | #REF! |  | 0 | 0 | 0

## 48
| Отчет о ходе производства капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования г. Набережные Челны на | [41 empty] | 2013-06-06
№ п/п | Адрес (улица, проспект), № дома |  | Строительный адрес | Полное наименование эксплуатирующей организации | Этажность | Серия | Группа капитальности | Общая площадь МКД, кв.м | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего** | в том числе жилых |  | Количество квартир | Количество граждан, зарегистри- рованных в МКД | Материал стен*** | Материал кровли**** | Год ввода в эксплуатацию | Выполнение по видам работ в соответствии с графиком производства | [34 empty] | Дата проведения работ |  | Ген. подрядчик, субподрядчик | Субподрядчик | телефон
|  | Код позиции | [7 empty] | Всего | в том числе жилых, находящихся в собственности граждан | [5 empty] | Вид ремонта | Объем | Сметная ст-ть руб. | Сметная ст-ть на дом руб. | КС-3 на вид работы у МАУ УКК, руб. | Код по ГЖИ | Код Сметная ст-ть руб. | КС-3 на вид работы по ГЖИ, руб. | КС-3 на дом по ГЖИ руб. | КС-3 на дом по ГЖИ % | КС-3 на вид работы, руб. | КС-3 на дом руб. | КС-3 на вид работы у МАУ УКК, руб. | КС-3 на вид работы у МАУ УКК, % | Начислено на счет дома руб. | % начисления от сметной стоимости | Профинансировано |  |  |  | Сметная ст-ть на дом руб. по графику | ед.изм. | Подписано ГЖИ (сумма) | % выполнения | в том числе (руб.) | [10 empty] | начала работ | окончания работ
[33 empty] | руб. | % | В т.ч.по актам выполненных работ | [5 empty] | в работе |  |  | выполнено |  |  | % выполнения по видам | Средний % на дом | Выполнено, руб. | Выполнено по дому, руб. | не приступали
[35 empty] | руб. | % |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % |  |  | факт | факт | факт
1 | 3 |  | 2 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 27 | 28 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  | 35 | 36 | 37 | 41 | 42
1 | пр-кт. Чулман, д.114/35 | 635 | 48/16 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 24398.1 | 18464.6 | 11711.1 | 9804.6 | 400 | 1196 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1982 | ПСД |  | 104236 | 8040310 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | 100% | [6 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 9 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 174340.56 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 14 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 1071.98; 7: 3460099 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [13 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-23 | ООО "Баракат+" | Гильзетдинов Марат Хисамутдинович | 8-909-311-17-00
|  |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт кровли; 6: 4664.6; 7: 7732252.3 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | кв.м | [13 empty] | 2012-04-01 | 2012-06-15 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт/замена лифта; 6: 5; 7: 6241705 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | шт | [13 empty] | 2012-04-01 | 2012-07-31 | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
[17 empty] | ИТОГО: |  | 17712632.86
2 | ул.Татарстан, д.25/117 | 654 | 48/20 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 6905 | 5265.4 | 5265.4 | 2985.45 | 110 | 312 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1979 | ПСД |  | 49847 | 6803002 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | 100% | [6 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 25055.66 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 15под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 767.06; 7: 2505566 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 2012-02-15 | 2012-07-23 | ООО СМУ "УКС" | Шакиров Рамиль Рафарович | 8-917-858-81-88
[17 empty] | ИТОГО: |  | 2580468.66
3 | ул.Татарстан, д.31 | 664 | 48/18 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 9 | 83-НЧ | 2 | 19741.5 | 9798.2 | 9798.2 | 7054.7 | 285 | 918 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1985 | ПСД |  | 38453 | 2317139 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 13021.21 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 8 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 347.5; 7: 1302121 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м | [13 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-23 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
[17 empty] | ИТОГО: |  | 1353595.21
4 | пр-кт. Сююмбике, д.85 | 254 | 49/10 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 15397.6 | 11595.1 | 11595.1 | 8962.3 | 244 | 655 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1979 | ПСД |  | 32673 | 14217537.9 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | 100% |  |  | 0 |  |  |  | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 9376.76 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 4 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 187; 7: 937676 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [8 empty] | 0% |  | 0 |  | 937676 | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
[17 empty] | ИТОГО: |  | 979725.76
5 | пр-кт. Сююмбике, д.93 | 477 | 49/29 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 27935.2 | 21344.5 | 13187.4 | 11473.8 | 444 | 1287 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1979 | ПСД |  | 36781 | 20960698 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | 100% |  |  | 0 |  |  |  | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 12031.47 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 7 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 280.5; 7: 1203147 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [8 empty] | 0% |  | 0 |  | 1203147 | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
[17 empty] | ИТОГО: |  | 1251959.47
6 | пр-кт. Сююмбике, д.95 | 630 | 49/25 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | 1.468-БНЧ | 1 | 11826.8 | 10254 | 6582.5 | 5344.3 | 221 | 661 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1978 | ПСД |  | 517 | 9894569 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | 100% |  |  | 0 |  |  |  | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
| 9 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 27283.91 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [16 empty] | 100%
| 7 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт/замена лифта; 6: 2; 7: 2728391 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | шт | [8 empty] | 0% |  | 0 |  | 2728391 | 2012-03-01 | 2012-03-30 | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
[17 empty] | ИТОГО: |  | 2756191.91
7 | ул.Ш.Усманова, д.118 | 659 | 49/13 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 16529.9 | 12756 | 8235.7 | 6924.45 | 258 | 836 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1984 | ПСД |  | 72790 | 15092944.1 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 9 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 67089.19 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 8 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 670.21; 7: 2232493 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [13 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
|  |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт крыш; 6: 2680.51; 7: 4476425.59 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | кв.м. | [13 empty] | 2012-06-01 | 2012-07-30 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
[17 empty] | ИТОГО: |  | 6848797.78
8 | ул. Ш.Усманова, д.124 | 664 | 49/23 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 9 | 83-НЧ | 2 | 19741.5 | 9798.2 | 9798.2 | 7054.7 | 285 | 918 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1985 | ПСД |  | 18017 | 2317139 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 3366.17 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 8 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ВП; 6: 120; 7: 336617 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м | [13 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат+" | Загитов Ренат Марселевич | 8-919-622-31-11
[17 empty] | ИТОГО: |  | 358000.17
9 | ул.Татарстан, д.28 | 659 | 50/03 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 16529.9 | 12756 | 8235.7 | 6924.45 | 258 | 836 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1984 | ПСД |  | 65248 | 15092944.1 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 14378.59 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 17 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: ИТП и ВП; 6: 1354; 7: 1437859 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | пог.м. | [13 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
[17 empty] | ИТОГО: |  | 1517485.59
10 | ул.Ш.Усманова, д.119/22 | 659 | 50/01 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 5 | БНЧ 1-468 | 1 | 16529.9 | 12756 | 8235.7 | 6924.45 | 258 | 836 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1984 | ПСД |  | 517 | 15092944.1 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
| 9 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 111940.8 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 8 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт/замена лифта; 6: 8; 7: 11194080 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [7 empty] | шт | [13 empty] | 2012-03-01 | 2012-07-31 | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
[17 empty] | ИТОГО: |  | 11306537.8
11 | ул. Ш.Усманова, д.136/147 | 664 | 51/07 | ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис" | 9 | 83-НЧ | 2 | 19741.5 | 9798.2 | 9798.2 | 7054.7 | 285 | 918 | Панельные | Мягкая (наплавляемая) | 1985 | ПСД |  | 164263 | 2317139 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [17 empty] | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: технадзор; 7: 448951.28 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| 40 под. |  | 5: ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"; 5: Ремонт теплоснабжения; 6: 7652.48; 7: 18374271 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0% | [21 empty] | 2012-03-01 | 2012-07-20 | ООО "Реммонтаж" | Талипов Халил Салихзянович | 8-927-479-98-47
|  |  | 5: Ремонт ГВС; 6: 3069.5; 7: 4331064.5 | [30 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-10 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | 5: Ремонт ХВС; 6: 2063; 7: 3362879 | [30 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-10 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | 5: Ремонт водоотведения; 6: 2682; 7: 2636406 | [30 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-10 | ООО "АльСтрой" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | 5: Ремонт фасада; 6: 19656; 7: 16190507.01 | [30 empty] | 2012-02-15 | 2012-07-30 | ООО "ПромАСК" | Сидоров Александр Григорьевич | 8-905-314-71-82
[17 empty] | ИТОГО: |  | 45508341.79
| Итого по УК: |  | 5: 0; 7: 92173737; 8: 17410083.1; 9: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | #REF! |  | 0 | 0 | 0