## Форма для отчета
№ п/п | Адрес | Адрес строительный | Вид ремонта | Объем | Сметная ст-ть, руб. | Ед.изм. | % выполнения | Дата проведения работ |  | Ген.подрядчик | Суб.подрядчик | телефон
[8 empty] | Начало | Окончание
1 | 2 | 3
1 | ул. Ш.Усманова, д.108 | 49/02 | Разработка и экспертиза ПСД |  | 11042 |  |  |  |  | ООО "АльСтрой+" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 9 эт. |  | технадзор |  | 32101
| 6 под. |  | Ремонт крыш | 1895.5 | 2538480.9 | кв.м. | 98% | 20.08.2012 | 15.09.2012 | ООО "АльСтрой+" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | Ремонт водоотведения ниже отм.0.00 | 360 | 671617.1 | пог.м. | 98% | 16.11.2012 | 01.12.2012 | ООО "АльСтрой+" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| ИТОГО: |  |  |  | 3253241
2 | ул. Ш.Усманова, д.120 | 49/18 | Разработка и экспертиза ПСД |  | 34046 |  |  |  |  | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
| 9 эт. |  | технадзор |  | 23072
| 8 под. |  | Ремонт теплоснабжения с ИТПи ВП | 306.8 | 2307203 | пог.м. | 98% | 28.08.2012 | 01.10.2012 | ООО "Баркат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
| ИТОГО: |  |  |  | 2364321
3 | ул. Ш.Усманова, д.129 | 50/13 | Разработка и экспертиза ПСД |  | 73656 |  |  |  |  | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
| 5 эт. |  | технадзор |  | 59351.5
| 38 под. |  | Ремонт теплоснабжения с ИТП и ВП | 1943.2 | 5935154 | пог.м. | 98% | 31.08.2012 | 01.10.2012 | ООО "Реммонтаж" | Талипов Халил Салихзянович | 8-927-479-98-47
| ИТОГО: |  |  |  | 6068161.5
4 | пр. Сююмбике, д.85 | 49/10 | Разработка и экспертиза ПСД |  | 589.4 |  |  |  |  | ООО "Баракат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
| 5 эт. |  | технадзор |  | 12568.8
| 4 под. |  | Дистационный съем показаний приборов учета | 1 | 1256876 | шт. | 98% | 01.09.2012 | 01.10.2012 | ООО "Электроснабсервис" | Еремеев Юрий Юрьевич | 8-919-623-63-36
| ИТОГО: |  |  |  | 1270034.2
5 | пр. Сююмбике, д.105 | 51/04 | Разработка и экспертиза ПСД |  | 76372 |  |  |  |  | ООО "АльСтрой+" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | технадзор |  | 360750.13
| 48 под. |  | Ремонт теплоснабжения с ИТП и ВП | 8860.5 | 15535013.37 | пог.м. | 5% |  | 01.07.2013 | ООО "Реммонтаж" | Талипов Халил Салихзянович | 8-927-479-98-47
|  |  | Ремонт ГВС ниже отм.0.00 | 4613 | 6040000 | пог.м. | 85% |  | 01.07.2013 | ООО "АльСтрой+" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | Ремонт фасада | 25429 | 14500000 | кв.м. | 5% |  | 01.07.2013 | ООО "Татстройтранс+" | Хамитов Ракип Хатипович | 8-960-078-48-48
| ИТОГО: |  |  |  | 36512135.5
6 | пр. Чулман, д.114/35 | 48/16 | Разработка и экспертиза ПСД |  | 660 |  |  |  |  | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
| 9 эт. 14 под. |  | технадзор |  | 130680
| под.2,3,8,9,10,11,12,13,14 |  | Ремонт/замена лифтов | 9 | 13068000 | пог.м. | 0% |  | 01.07.2013 | ООО "Челнылифтмонтаж" | Хамитов Альфир Задайханович | 8-909-312-17-17
| ИТОГО: |  |  |  | 13199340
7 | пр. Чулман, д.128 | 50/14 | Разработка и экспертиза ПСД |  | 84163 |  |  |  |  | ООО "АльСтрой+" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | технадзор |  | 178077.12
| 21 под. |  | Ремонт теплоснабжения с ИТП и ВП | 3116 | 9307712 | пог.м. | 5% |  | 01.07.2012 | ООО "Баркат" | Бадер Андрей Валерьевич | 8-919-628-24-80
|  |  | Ремонт ХВС ниже отм.0.00 | 1400 | 2200000 | пог.м. | 0% |  | 01.07.2013 | ООО "АльСтрой+" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | Ремонт фасада | 11197 | 6300000 | кв.м. | 0.5% |  | 01.07.2013 | ООО "ПромАСК" | Сидоров Александр Григорьевич | 8-905-314-71-82
| ИТОГО: |  |  |  | 18069952.12
8 | ул.Ш.Усманова, 109 | 48/06 | Разработка и экспертиза ПСД |  | 84075 |  |  |  |  | ООО "АльСтрой+" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | технадзор |  | 106676.51
| 16 под. |  | Ремонт теплоснабжения с ИТП и ВП | 763 | 2556600 | пог.м. |  |  | 01.07.2012 | ООО "РСУ-2 Сантехреммонтаж" | Казаков Рустам Ислаймутдинович | 8-917-394-45-88
|  |  | Ремонт ГВС ниже отм.0.00 | 1868 | 2680000 | пог.м. | 98% |  | 01.07.2013 | ООО "АльСтрой+" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | Ремонт ХВС ниже отм.0.00 | 1091 | 1680000 | пог.м. | 98% |  | 01.07.2013 | ООО "АльСтрой+" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | Ремонт кровли | 3020 | 3751051 | кв.м. | 15% |  | 01.07.2013 | ООО "АльСтрой+" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| ИТОГО: |  |  |  | 10858402.51
9 | ул.Ш.Усманова, 135/49 | 50/12 | Разработка и экспертиза ПСД |  | 127224 |  |  |  |  | ООО "АльСтрой+" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| 5 эт. |  | технадзор |  | 186309.06
| 38 под. |  | Ремонт теплоснабжения с ИТП и ВП | 5015 | 12399280.81 | пог.м. | 0% |  | 01.07.2013 | ООО "РСУ-2 Сантехреммонтаж" | Казаков Рустам Ислаймутдинович | 8-917-394-45-88
|  |  | Ремонт ХВС ниже отм.0.00 | 2400 | 3761625 | пог.м. | 5% |  | 01.07.2013 | ООО "АльСтрой+" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
|  |  | Ремонт водоотведения ниже отм.0.00 | 1444 | 2470000 | кв.м. | 0% |  | 01.07.2013 | ООО "АльСтрой+" | Давлетшин Альберт Алмазович | 8-917-927-21-47
| ИТОГО: |  |  |  | 18944438.87
Всего по УК: |  |  |  |  | 110540026.7
Заместитель Руководителя
Исполнительного комитета
г. Набережные Челны